АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛДАТСКО-СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15  июля  2015 года                                             № 79

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Солдатско-Степновского сельского поселения и ее критериев

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Солдатско-Степновского сельского поселения, администрация Солдатско-Степновского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Солдатско-Степновского сельского поселения и ее критерии согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Солдатско-Степновского сельского поселения.

Глава Солдатско-Степновского

сельского поселения                               Е.Н.Демидова

Утвержден постановлением администрации

Солдатско-Степновского сельского поселения

от 15.07.2015  № 79

Порядок проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Солдатско-Степновского сельского поселения и ее критерии

1.Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Солдатско-Степновского сельского поселения и ее критерии (далее – Порядок) определяет механизм контроля выполнения мероприятий муниципальных программ Солдатско-Степновского сельского поселения (далее – муниципальные программы) в зависимости от достижения целей.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в течение срока ее действия.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится до 1 марта года, следующего за отчетным.

4.В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы целевым индикаторам и показателям эффективности администрацией Солдатско-Степновского сельского поселения принимаются следующие решения:

о корректировке целей и срока реализации муниципальной программы, перечня программных мероприятий;

о подготовке предложений по сокращению финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Солдатско-Степновского сельского поселения;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

соответствие мероприятий муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития Солдатско-Степновского сельского поселения;

выполнение мероприятий муниципальной программы;

уровень финансового обеспечения муниципальной программы;

организация контроля за реализацией муниципальной программы.

6.Оценка критерия в баллах и весовой коэффициент критерия приведены в приложении к настоящему Порядку.

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется в баллах в пределах от 0 до 100 баллов по формуле:

F=СУММ(Zj * Nj), где

F – суммарная оценка эффективности муниципальной программы;

j – критерий оценки эффективности муниципальной программы;

Zj – оценка критерия в баллах;

Nj  - весовой коэффициент критерия.

8.Если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 80 баллов до 100 баллов муниципальная программа признается эффективной.

9. Если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 50 баллов до 80 баллов муниципальная программа признается недостаточно эффективной.

10. Если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 20 баллов до 50 баллов муниципальная программа признается низкоэффективной.

11. Если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 0 баллов до 20 баллов муниципальная программа признается неэффективной.

Приложение к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Солдатско-Степновского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Солдатско-Степновского сельского поселения

| Наименование критерия | Варианты оценки | Оценка критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Соответствие мероприятий муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития Солдатско-Степновского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.Соответствие на момент оценки целей и задач муниципальной программы планам социально-экономического развития Солдатско-Степновского сельского поселения | Соответствует | 5 | 1,0 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 1.2.Наличие федеральной или краевой государственных программ аналогичной направленности | Имеется | 5 | 1,0 |
|  | Не имеется | 0 |  |
| 2.Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |
| 2.1.Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1.Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (не выполненным признается также мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 8 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 2.1.2.Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в муниципальной программе в отчетном году (при наличии в мероприятиях муниципальной программы) | Мероприятия по капитальному строительству не предусмотрены | 5 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий по капитальному строительству свыше 80% | 5 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий по капитальному строительству менее 80% | 0 |  |
| 2.2.Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1.Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы с начала ее реализации (не выполненным признается также мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,5 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 8 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 2.2.2.Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в муниципальной программе с начала ее реализации (при наличии в мероприятиях муниципальной программы) | Мероприятия по капитальному строительству не предусмотрены | 5 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий по капитальному строительству свыше 80% | 5 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий по капитальному строительству менее 80% | 0 |  |
| 3.Уровень финансового обеспечения муниципальной программы |  |  |  |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения муниципальной программы с момента ее реализации | Финансовое обеспечение из всех источников превышает 80% от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников превышает 50%, но не более 80% от запланированного объема | 8 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников превышает 20%, но не более 50% от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема | 0 |  |
| 3.2.Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Финансовое обеспечение из всех источников превышает 80% от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников превышает 50%, но не более 80% от запланированного объема | 8 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников превышает 20%, но не более 50% от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема | 0 |  |
| 3.3.Доля финансирования муниципальной программы из бюджета Солдатско-Степновского сельского поселения в общем объеме финансирования в текущем году | Менее 20% | 10 | 1,0 |
|  | Свыше 20% и менее 50% | 8 |  |
|  | Свыше 50% и менее 80% | 4 |  |
|  | Свыше 80% | 0 |  |
| 3.4.Наличие софинансирования из внебюджетных источников | Имеется | 5 | 1,0 |
|  | Не имеется | 0 |  |
| 4.Организация контроля за реализацией муниципальной программы |  |  |  |
| 4.1.Качество долга о выполнении муниципальной программы за отчетный год | Доклад соответствует установленным требованиям | 10 | 0,5 |
|  | Доклад содержит неполную информацию, установленную требованиями | 5 |  |
|  | Доклад не соответствует установленным требованиям | 0 |  |
| 4.2.Состояние показателей муниципальной программы | Достигнутые показатели соответствуют плановым параметрам | 10 | 1,5 |
|  | Более 50% достигнутых показателей соответствуют плановым параметрам | 8 |  |
|  | Менее 50% достигнутых показателей соответствуют плановым параметрам | 0 |  |